## Mục lục
Mục tiêu | Chi tiết | Mục tiêu cụ thể | Giai đoạn | Trạng thái | Kết quả mong đợi | Thời gian dự kiến
LANGCHAIN | - Setup & Syntax: Khởi tạo môi trường, cấu trúc hệ sinh thái LangChain, cú pháp LCEL (toán tử pipe ¦), giao thức Runnable (.invoke(), .stream()). - Connect Model: Cấu hình lớp ChatOpenAI và ChatOllama (Llama 3.x local). | - Chạy thử với các model (ChatOpenAI, ChatOllama / Llama 3.x, HuggingFace). | P0 | Chờ xử lý | Chatbot nhận diện được người dùng qua Session, biết tự động nén/cắt tin nhắn để tối ưu token, và phản hồi cơ bản. | 12 ngày
LANGCHAIN | - Prompting Syntax: Sử dụng ChatPromptTemplate, quản lý tin nhắn (System, Human, AI), ép kiểu dữ liệu đầu ra. - Memory & Session: Luồng lưu vết hội thoại với RunnableWithMessageHistory, quản lý phiên độc lập kèm cắt tỉa ngữ cảnh. | - Kết nối thành công mô hình, quản lý được luồng truyền nhận dữ liệu, xử lý bộ nhớ phiên. | P0
LLM | - Phân biệt nhà cung cấp (OpenAI, HuggingFace, Llama 3.x) | - Tạo System Prompt định hình dữ liệu đầu vào/ra. | P1 | Chờ xử lý | Chatbot hiểu và nhớ ngữ cảnh các câu hỏi trước, tạo câu trả lời chính xác và phù hợp. | 12 ngày
LLM |  | - Định nghĩa cấu trúc JSON đầu ra cố định. | P1
LLM | - Hiểu cơ chế hoạt động của Token và giới hạn cửa sổ ngữ cảnh (Context Window) | - Cấu hình các loại Memory nhằm xử lý lưu trữ ngữ cảnh hội thoại cơ bản (Chat history). | P1
LLM | - Prompt Engineering: Prompt Template, System Prompt, Few-shot Prompt, Structured Output (Pydantic). | - Tạo module lưu trữ hội thoại theo Session, tách biệt nội dung trò chuyện giữa các phiên người dùng. | P1
LLM | - Memory Management: Short-term, Long-term, Conversation Memory. | - Thiết lập LangChain luồng quản lý ngữ cảnh tự động, duy trì được mạch suy nghĩ đồng thời giảm tiêu hao tài nguyên hệ thống (Token) nhờ cơ chế tóm tắt ngữ cảnh. | P1
RAG | - Nền tảng Embedding: Khái niệm Embedding, Similarity Search, Metadata Filtering. | - Viết script tự động đọc và cắt nhỏ file dữ liệu nhằm tối ưu lưu trữ. | P2 | Chờ xử lý | Chatbot trả lời chính xác dựa trên tài liệu nội bộ; tự động từ chối hoặc trả lời theo LLM nếu không có dữ liệu. | 16 ngày
RAG | - Vector Database: ChromaDB, FAISS. | - Chuyển hóa thành vector và lưu vào ChromaDB/FAISS. | P2
RAG | - Kiến trúc RAG cơ bản: Document Loader, PDF Parsing, Chunking, Indexing, Context Injection, Citation. | - Áp dụng Hybrid Search và Re-ranking để lọc ra 3 đoạn văn bản đúng nhất. | P2
TOOL & FUNCTION CALLING | - Cơ chế cốt lõi: Phân biệt Function Calling, Tool Calling, API Calling. | - Cấu hình để LLM tự quyết định gọi hàm xử lý dựa theo mục đích câu hỏi đầu vào. | P3 | Chờ xử lý | Chatbot tự động nhận diện và kích hoạt đúng công cụ (gọi API, query SQL, tìm tài liệu) theo câu hỏi. | 14 ngày
TOOL & FUNCTION CALLING | - Kết nối hệ thống: Trích xuất và truy vấn cơ sở dữ liệu (SQL Database Tool). | - Xây dựng module có khả năng sinh câu lệnh SQL, kết nối với DB và phản hồi. | P3
AGENT DEVELOPMENT | - Tìm hiểu: Agent định hướng mục tiêu, Single Agent, Multi-Agent, Planning Agent. | - Tich hợp các Agent riêng biệt thành mạng lưới để xử lý các tác vụ phức tạp. | P4 |  | Hệ thống có khả năng tự chia nhỏ công việc, trao đổi và chuyển giao nhiệm vụ cho nhau. | 16 ngày
AGENT DEVELOPMENT
AGENT DEVELOPMENT |  | - Tìm hiểu:: Agent định hướng mục tiêu, Single Agent, Multi-Agent, Planning Agent. - Xây dựng Agent chuyên biệt: Router Agent, RAG Agent, SQL Agent, Report Agent. | P4 | Chờ xử lý
AGENT DEVELOPMENT |  | - Thành phần LangGraph: Graph, Node, Edge, Conditional Edge, State Management, Checkpoint. - Cơ chế tự sửa sai (Self-Correction): Reflection, Reflexion, Self Evaluation, Answer Verification, Retry Strategy. - Xây dựng Workflow: Tiếp nhận câu hỏi - Router phân loại - Điều hướng qua RAG/SQL/Tool - Đưa qua Reviewer kiểm tra (nếu sai bắt Generate lại) - Xuất kết quả cuối. | P5 | Chờ xử lý
AGENT DEVELOPMENT
AGENT DEVELOPMENT
AGENT DEVELOPMENT
AGENT DEVELOPMENT
AGENT DEVELOPMENT
AGENT DEVELOPMENT
AGENT DEVELOPMENT | - Xây dựng Agent chuyên biệt: Router Agent, RAG Agent, SQL Agent, Report Agent. | - Thiết kế System Prompt riêng cho từng Agent (Router Agent, RAG Agent, SQL Agent). | P4
AGENT DEVELOPMENT |  | - Cấu hình cơ chế bàn giao nhiệm vụ (Handoff) và quản lý tập trung (Supervisor Pattern). | P4
LANGGRAPH | - Thành phần LangGraph: Graph, Node, Edge, Conditional Edge, State Management, Checkpoint. - Cơ chế tự sửa sai (Self-Correction): Reflection, Reflexion, Self Evaluation, Answer Verification, Retry Strategy. | - Khởi tạo LangGraph State, Node và Edge nhằm định hình luồng vận hành của Chatbot thành một sơ đồ tư duy có kiểm soát. | P5 | Chờ xử lý | Toàn bộ chatbot được đóng gói thành một đồ thị LangGraph có kiểm soát luồng, có khả năng tự thẩm định và sửa lỗi trước khi trả lời người dùng. | 22 ngày
LANGGRAPH | - Xây dựng Workflow: Tiếp nhận câu hỏi -> Router phân loại -> Điều hướng qua RAG/SQL/Tool -> Đưa qua Reviewer kiểm tra (nếu sai bắt Generate lại) -> Xuất kết quả cuối. | - Cài đặt Node "Reviewer" để kiểm tra chất lượng câu trả lời, nếu không đạt thì hệ thống tự động làm lại trước khi hiển thị cho người dùng. | P5

## Phân công
PHÂN CÔNG & TIẾN ĐỘ - TEAM AI AGENT
Nhóm | Mã việc | Hạng mục | Người phụ trách | Trạng thái | Tiến độ | Hạn chót | Kết quả cần đạt | Minh chứng | Khó Khăn | Cập nhật lần cuối
Core Chatbot | RA-01 | Root Agent | Lê Thị Trà My | Đã hoàn thành | 100% |  | Agent Registry hoạt động, đăng ký/tra cứu Agent theo tên phân hệ |  |  | 12/08/2026
Core Chatbot | RA-02 | Root Agent | Lê Thị Trà My | Đã hoàn thành | 100% |  | Routing rule-based theo từ khóa, route đúng 3 phân hệ |  |  | 12/08/2026
Core Chatbot | RA-03 | Root Agent | Lê Thị Trà My | Chưa bắt đầu | 0% |  | Fallback response khi không xác định được Agent
Core Chatbot | RA-04 | Root Agent | Lê Thị Trà My | Chưa bắt đầu | 0% |  | Test case đa dạng (câu ghép, câu dễ nhầm phân hệ) - 11/11 đạt
Core Chatbot | RA-05 | Root Agent | Lê Thị Trà My | Đang thực hiện | 0% |  | Interface chung (BaseAgent/AgentRequest/AgentResponse) được team chốt |  | Chờ 3 bạn phân hệ góp ý interface
Core Chatbot | RA-06 | Root Agent | Lê Thị Trà My | Chưa bắt đầu | 0% |  | README hướng dẫn tích hợp Agent cho đồng đội
Core Chatbot | MEM-01 | Memory | Vũ Công Nguyên Khang | Đang thực hiện | 0% |  | MemoryStore interface + lưu conversation/context theo user_id, agent_name
Core Chatbot | LLM-01 | Thiết kế LLM Interface | Hoàng Minh Anh | Đang thực hiện | 60% |  | Interface chung cho mọi LLM provider, Agent chỉ gọi interface thay vì gọi SDK trực tiếp
Core Chatbot | LLM-02 | Chuẩn hóa LLM Request/Response | Hoàng Minh Anh | Chưa bắt đầu | 0% |  | Có format input/output chung để các provider trả về cùng một kiểu dữ liệu
Core Chatbot | LLM-03 | LLM Configuration | Hoàng Minh Anh | Chưa bắt đầu | 0% |  | Cấu hình được provider, model, timeout và các tham số LLM cơ bản
Core Chatbot | LLM-04 | LLM Factory | Hoàng Minh Anh | Chưa bắt đầu | 0% |  | Factory tạo đúng LLM provider dựa trên config; Agent không cần biết provider cụ thể
Core Chatbot | LLM-05 | Mock LLM | Hoàng Minh Anh | Chưa bắt đầu | 0% |  | Có Mock LLM cùng interface để test Agent mà không cần gọi API thật
Core Chatbot | LLM-06 | LLM Error & Timeout Handling | Hoàng Minh Anh | Chưa bắt đầu | 0% |  | Xử lý provider không tồn tại, timeout và lỗi provider bằng lỗi chuẩn của hệ thống
Core Chatbot | LLM-07 | Test & Integration LLM Factory | Hoàng Minh Anh | Chưa bắt đầu | 0% |  | Test đổi provider bằng config và xác nhận Agent không phụ thuộc trực tiếp vào SDK provider
Core Chatbot | LLM-08 | README / Documentation | Hoàng Minh Anh | Chưa bắt đầu | 0% |  | Hướng dẫn cấu hình, sử dụng LLM Factory và cách thêm provider mới
Core Chatbot | API-01 | Chat API & Conversation | Lữ Đình Quốc Đạt | Chưa bắt đầu | 0% |  | API /chat, /conversations hoạt động + Swagger
Core Chatbot | CACHE-01 | Cache & MCP Client | Nguyễn Hữu Thắng | Đang thực hiện | 0% |  | Cache interface + MCP Client kết nối 3 MCP Server |  |  | 13/08/0226
Phân hệ Tuyển dụng | HIR-01 | Chốt use case & Tool Tuyển dụng | Nguyễn Huy Thanh | Đang thực hiện | 0 |  | Chốt 2–3 use case demo và danh sách Tool được dev phân hệ xác nhận: search_candidates, get_candidate_detail, list_job_openings, get_interview_schedule, get_recruitment_summary (chỉ chọn Tool thực tế có support function) | - input: Kế hoạch AI Chatbot Plan và yêu cầu nghiệp vụ phân hệ Tuyển dụng; danh sách các function support khả dụng từ hệ thống nhân sự FME. - các hàm xử lí: Khảo sát & chốt 5 tool cốt lõi (search_candidates, get_candidate_detail, list_job_openings, get_interview_schedule, get_recruitment_summary); thiết kế tài liệu luồng tương tác và đặc tả chi tiết 5 tool tại docs/hiring_tools.md. - output: Tài liệu đặc tả docs/hiring_tools.md và danh mục 5 MCP Tool Tuyển dụng được dev phân hệ xác nhận, sẵn sàng triển khai server & schema.
Phân hệ Tuyển dụng | HIR-02 | Thiết kế input/output schema cho MCP Tool | Nguyễn Huy Thanh | Đang thực hiện | 0 |  | Định nghĩa input schema, output schema và format lỗi thống nhất cho từng Tool; schema rõ ràng để MCP Client gọi được | - input: Danh sách 5 Tool Tuyển dụng và đặc tả tham số đầu vào, kiểu dữ liệu đầu ra của từng nghiệp vụ (ứng viên, tin tuyển dụng, lịch phỏng vấn, báo cáo). - các hàm xử lí: Xây dựng các Pydantic model chuẩn hóa: ToolResponse(success, data, error, metadata) làm format phản hồi chung thống nhất toàn hệ thống; định nghĩa schema Candidate, JobOpening, InterviewSchedule, RecruitmentSummary và schema tham số từng tool. - output: File mcp_servers/hiring/schemas.py chứa toàn bộ Pydantic models chuẩn hóa, bảo đảm định dạng JSON response nhất quán để MCP Client dễ dàng tích hợp.
Phân hệ Tuyển dụng | HIR-03 | Khởi tạo Hiring MCP Server | Nguyễn Huy Thanh | Đang thực hiện | 0 |  | MCP Server chạy được, cấu hình endpoint/transport theo thống nhất của team và đăng ký được Tool Tuyển dụng | - input: Cấu hình khởi chạy server qua CLI: transport (stdio hoặc sse), port (8001), host (0.0.0.0), cấu hình backend API (--real-api, --api-url, --api-token). - các hàm xử lí: FastMCP/MCPServer ("Hiring MCP Server"), set_function_support(), mcp_server.run_stdio_async(), mcp_server.run_sse_async(), và hàm main() với argparse hỗ trợ khởi chạy linh hoạt cả 2 giao thức stdio và SSE. - output: File mcp_servers/hiring/server.py khởi chạy thành công MCP Server, sẵn sàng kết nối qua MCP Inspector, Claude Desktop hoặc Root Agent qua stdio và SSE HTTP endpoint.
Phân hệ Tuyển dụng | HIR-04 | Implement các Hiring MCP Tool | Nguyễn Huy Thanh | Đang thực hiện | 0 |  | Các Tool đã chốt được đăng ký và nhận đúng tham số; không truy cập database trực tiếp từ Agent/MCP nếu function support chưa cung cấp | - input: Tham số truy vấn từ client: keyword, status, job_id, candidate_id, from_date, to_date, limit. - các hàm xử lí: Implement 5 methods trong class HiringTools: search_candidates(), get_candidate_detail(), list_job_openings(), get_interview_schedule(), get_recruitment_summary(); đăng ký các tool vào MCP server qua decorator @mcp_server.tool. - output: File mcp_servers/hiring/tools.py và các decorator endpoints trong mcp_servers/hiring/server.py xử lý nghiệp vụ chính xác, không truy cập DB trực tiếp mà thông qua data abstraction layer.
Phân hệ Tuyển dụng | HIR-05 | Tích hợp Function Support | Nguyễn Huy Thanh | Đang thực hiện | 0 |  | Mỗi MCP Tool gọi đúng function support của phân hệ; hỗ trợ mock nếu function support thật chưa sẵn sàng | - input: Cấu hình kết nối (USE_REAL_API, HIRING_API_URL, HIRING_API_TOKEN) hoặc dữ liệu mẫu từ mock_data.py. - các hàm xử lí: Xây dựng interface trừu tượng HiringFunctionSupport(ABC) với 5 methods; triển khai lớp MockHiringSupport phục vụ phát triển/test độc lập và lớp RealHiringSupport (hàm _request()) gọi REST API backend thực tế với timeout và token header. - output: File mcp_servers/hiring/function_support.py và mcp_servers/hiring/mock_data.py, cho phép chuyển đổi chế độ Mock/Real API mượt mà mà không làm thay đổi logic MCP Tool.
Phân hệ Tuyển dụng | HIR-06 | Validation & chuẩn hóa lỗi MCP | Nguyễn Huy Thanh | Đang thực hiện | 0 |  | Xử lý thiếu/sai tham số, Tool không tồn tại, lỗi function support và timeout; trả lỗi theo format thống nhất | - input: Tham số đầu vào truyền vào các tool (chuỗi ngày tháng, mã ứng viên, trạng thái hồ sơ/vị trí tuyển dụng). - các hàm xử lí: Các hàm kiểm tra tính hợp lệ: validate_date(), validate_candidate_id(), validate_candidate_status(), validate_job_status(); khối try...except tại mỗi tool bắt toàn bộ ngoại lệ/timeout và đóng gói thành ToolResponse(success=False, error=str(e)). - output: File mcp_servers/hiring/validators.py và cơ chế bắt/trả lỗi đồng nhất trong tools.py, ngăn chặn crash hệ thống và trả về thông báo lỗi rõ ràng cho client.
Phân hệ Tuyển dụng | HIR-07 | Xây dựng Hiring Agent | Nguyễn Huy Thanh | Đang thực hiện | 0 |  | Hiring Agent nhận request từ Root Agent, phân tích câu hỏi và chọn đúng Tool Tuyển dụng phù hợp | - input: Yêu cầu AgentRequest(message, conversation_id, user_id, context) được điều phối từ Root Agent. - các hàm xử lí: Kế thừa BaseAgent từ shared/abstractions/agent.py; triển khai HiringAgent.handle(), hàm _extract_intent() kết hợp _extract_intent_with_llm() (trích xuất JSON intent bằng prompt template chuẩn) và fallback _extract_intent_rule_based(). - output: File agents/hiring/hiring_agent.py và agents/hiring/prompts.py, nhận diện chính xác ý định người dùng và lựa chọn đúng Tool Tuyển dụng cùng bộ tham số tương ứng.
Phân hệ Tuyển dụng | HIR-08 | Tích hợp Hiring Agent với MCP Client | Nguyễn Huy Thanh | Đang thực hiện | 0 |  | Hiring Agent chuẩn hóa input, gọi MCP Client theo Tool đã chọn, nhận và xử lý kết quả trả về | - input: Tên tool (search_candidates, get_candidate_detail,...) và bộ tham số đã trích xuất từ intent. - các hàm xử lí: Hàm HiringAgent._execute_tool(): chuẩn hóa tham số, kết nối và gọi mcp_client.call_tool() qua MCP Client protocol (hoặc gọi qua dispatch table _tool_dispatch khi chạy standalone); trích xuất kết quả data, kiểm tra success và xử lý ngoại lệ truyền thông. - output: Kết quả thực thi tool được bóc tách và tích hợp vào luồng xử lý agent, lưu tại AgentResponse.data["raw_tool_result"] kèm metadata nguồn phân hệ tuyển dụng.
Phân hệ Tuyển dụng | HIR-09 | Tổng hợp câu trả lời & xử lý thiếu thông tin | Nguyễn Huy Thanh | Đang thực hiện | 0 |  | Agent tổng hợp dữ liệu Tool thành câu trả lời dễ hiểu; hỏi lại/xử lý khi thiếu mã ứng viên, thời gian hoặc tham số cần thiết | - input: Câu hỏi người dùng, dữ liệu thô từ tool (raw_tool_result), cờ needs_more_info và danh sách tham số còn thiếu. - các hàm xử lí: HiringAgent._synthesize_response() kết hợp _synthesize_response_with_llm() (dùng prompt chuyên biệt để sinh phản hồi tự nhiên, chuyên nghiệp bằng tiếng Việt) cùng fallback Markdown template; phát hiện thiếu candidate_id để nhắc người dùng; hàm _handle_general_recruitment_query() giải đáp câu hỏi chung/chào hỏi. - output: AgentResponse chứa nội dung phản hồi (message) hoàn chỉnh, rõ ràng, thân thiện với người dùng, xử lý mượt mà cả trường hợp đủ dữ liệu lẫn thiếu thông tin.
Phân hệ Tuyển dụng | HIR-10 | Test, tài liệu và demo Hiring | Nguyễn Huy Thanh | Đang thực hiện | 0 |  | Test Tool/Agent và demo tối thiểu các câu hỏi: ứng viên chờ phỏng vấn, danh sách vị trí đang tuyển, thông tin ứng viên theo mã; có tài liệu Tool | - input: Bộ kịch bản test case và 7 câu hỏi demo nghiệp vụ tuyển dụng (ứng viên chờ phỏng vấn, danh sách vị trí đang tuyển, thông tin chi tiết ứng viên theo mã, tìm kiếm theo kỹ năng,...). - các hàm xử lí: Viết và chạy 14 automated tests trong tests/test_hiring_mcp.py và tests/test_hiring_agent.py; hàm run_demo() trong demo.py thực hiện kịch bản demo mẫu; hàm main() trong chat.py cho tương tác thực tế; biên soạn tài liệu kỹ thuật. - output: 14/14 automated test cases pass (100%); script demo demo.py và interactive chat.py hoạt động trơn tru; tài liệu đầy đủ tại README.md và docs/hiring_tools.md.
Phân hệ Chuyên cần | ATT-01 | MCP Server + Attendance Agent | Lê Hữu Thanh Vy | Đang thực hiện | 0% |  | Attendance MCP Server + Attendance Agent demo được câu hỏi mẫu
Phân hệ Nhân sự | EMP-01 | MCP Server + Employee Agent | Hồ Tấn Dũng | Chưa bắt đầu | 0% |  | Employee MCP Server + Employee Agent, không lộ dữ liệu ngoài phạm vi
OCR | OCR-01 | OCR Service | Lê Hữu Thanh Vy | Bị chặn | 0% |  | Tiếp tục kế hoạch OCR hiện tại

## Tiến độ
Cột | Vì sao cần
Task ID | Truy vết nhanh
Module | Biết task thuộc phần nào
Owner | Ai chịu trách nhiệm
Status | Đang ở bước nào
Progress | Tiến độ thực tế
Due Date | Độ trễ
Deliverable | Kết quả phải bàn giao
Evidence | Chứng minh đã làm
Blocker | Khó khăn gặp phải
Last Update | Có còn cập nhật không

## example
Việc cần làm | Mức độ ưu tiên | Chủ sở hữu | Trạng thái | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Cột mốc | Thành phẩm | Ghi chú
| P0 |  | Chưa bắt đầu
| P0 |  | Đang thực hiện
| P2 |  | Bị chặn
| P3 |  | Ðã hoàn thành